## 概要
不具合レポート
会議室予約システム「Rezerva」／ 検証結果のご報告
検証対象 | 会議室予約システム Rezerva（ステージング環境）
検証期間 | 2026年8月10日 〜 2026年8月11日
検証範囲 | 予約の登録・編集・キャンセル／会議室管理／権限（管理者・一般利用者）
検証環境 | macOS 15.5 ／ Chrome 139 ／ 画面幅 1440px・390px
検証方法 | 画面からの操作による検証、および開発者ツールでのリクエスト確認
報告件数 | 10件（高 3件／中 4件／低 3件）
重要度の内訳
重要度 | 件数 | 対応の目安
高 | 3 | リリース前の修正を推奨します。データの不整合や情報の閲覧につながります。
中 | 4 | 仕様の確認のうえ、優先して修正されることを推奨します。
低 | 3 | 利用に支障はありませんが、使い勝手の面で改善の余地があります。
本レポートはポートフォリオ用の制作サンプルです。
Rezerva は実在しないサービスであり、記載の不具合・環境・日付はすべて架空のものです。
実際のご依頼では、ご指定の形式（Excel／Googleスプレッドシート等）で納品いたします。

## 不具合一覧
No | 重要度 | 分類 | 発生画面 | 事象 | 再現手順 | 期待する動作 | 実際の動作 | 再現性 | 発生環境 | 原因と思われる箇所 | スクショ | 起票日 | 状態
1 | 高 | 入力チェック | 新規予約 | 終了時刻が開始時刻より前でも予約が登録できる | 1. 一般利用者でログインする 2. [新規予約] を開く 3. 会議室「会議室A」、利用日「2026-08-18」を選択する 4. 開始時刻「16:00」、終了時刻「14:00」を選択する 5. 件名を入力し、[この内容で予約する] を押す | 「終了時刻は開始時刻より後に設定してください」という趣旨のエラーが表示され、登録されない。 | エラーは表示されず、予約が登録される。登録後の一覧には利用時間が「16:00 – 14:00」と表示される。 | 100%（5回中5回） | macOS 15.5 / Chrome 139 / 1440px | 開始・終了の前後関係を検証する処理が見当たりません。登録時のバリデーションに、終了 > 開始 の判定を追加する必要があります。 | bug-01 | 2026-08-11 | 未対応
2 | 高 | 業務ロジック | 新規予約 / 予約一覧 | 時間帯が一部重なる予約を、同じ会議室に登録できる | 1. 会議室Aに「10:00 – 12:00」の予約が存在する状態にする 2. 別の利用者でログインする 3. 会議室A・同日で「11:00 – 13:00」を指定して予約する | 「指定の時間帯はすでに予約されています」と表示され、登録されない。 | 登録できてしまう。予約一覧に同じ会議室の重複した予約が2件並ぶ。 なお「10:00 – 12:00」と完全に同一の時間帯を指定した場合はエラーになる。 | 100%（5回中5回） | macOS 15.5 / Chrome 139 / 1440px | 重複判定が開始時刻・終了時刻の完全一致で行われている可能性があります。「既存の開始 < 新規の終了 かつ 新規の開始 < 既存の終了」で判定する必要があります。 | bug-02 | 2026-08-11 | 未対応
3 | 高 | 権限 | 予約の編集 | 他の利用者の予約を、URLを直接指定することで編集・削除できる | 1. 一般利用者Aでログインする 2. 他の利用者Bの予約IDを確認する（一覧の[詳細]リンクから取得できる） 3. ブラウザのアドレス欄に /reservations/{利用者Bの予約ID}/edit を直接入力して開く | 自分以外の予約は開けず、権限がない旨のメッセージまたは一覧へのリダイレクトとなる。 | 利用者Bの予約の編集画面が表示され、時間・件名の変更と削除ができてしまう。 画面上は予約者名が「山田 一郎」と他人のまま表示される。 | 100%（3回中3回） | macOS 15.5 / Chrome 139 / 1440px | 一覧の表示時には自分の予約に絞り込まれている一方、編集画面の表示・更新処理で「予約者 = ログイン中の利用者」の確認が行われていないと考えられます。 | bug-03 | 2026-08-11 | 未対応
4 | 中 | 業務ロジック | 自分の予約 | キャンセル期限（開始1時間前）を過ぎてもキャンセルできる | 1. 開始時刻まで1時間を切っている予約がある状態にする （例：現在 09:35 / 予約 10:00 開始） 2. [自分の予約] を開く 3. 該当予約の [キャンセル] を押す | 仕様どおりであれば、ボタンが非活性になるか、押下時に期限切れの案内が表示される。 | 通常どおりキャンセルが完了し、会議室が空き枠に戻る。 | 100%（3回中3回） | macOS 15.5 / Chrome 139 / 1440px | キャンセル可否の判定処理が見当たりません。なお、この制限自体が仕様として必要かどうかは確認させてください。 | bug-04 | 2026-08-11 | 未対応
5 | 中 | 入力チェック | 新規予約（API） | 件名の文字数制限が画面側にしかなく、APIへ直接送ると制限を超えて登録できる | 1. 画面上では件名に51文字以上を入力できないことを確認する 2. 開発者ツールの Network から予約登録のリクエストを確認する 3. 同じリクエストを、件名に200文字を入れて再送する | サーバー側でも文字数を検証し、エラーが返る。 | 200文字の件名で登録される。予約一覧では件名がセル幅を超えて表示が崩れる。 | 100%（3回中3回） | macOS 15.5 / Chrome 139 | 入力チェックが画面側のみに実装されていると考えられます。登録・更新のAPIでも同じ条件で検証する必要があります。 | — | 2026-08-11 | 未対応
6 | 中 | 表示 | 新規予約 | 営業時間外（22:00より後）の時刻が選択肢に表示される | 1. [新規予約] を開く 2. 終了時刻のプルダウンを開き、末尾まで確認する | 営業時間は 8:00〜22:00 のため、22:00 より後の選択肢は表示されない。 | 22:30 / 23:00 / 23:30 が選択でき、選択した状態で登録もできる。 なお画面下部の注釈には「営業時間は 8:00〜22:00 です」と記載されている。 | 100%（3回中3回） | macOS 15.5 / Chrome 139 / 1440px | 選択肢の生成範囲が 24:00 までになっていると考えられます。営業時間の設定値を参照して生成するか、上限を 22:00 に修正する必要があります。 | bug-06 | 2026-08-11 | 未対応
7 | 中 | 業務ロジック | 新規予約 | 同時保有できる予約の上限（5件）に、キャンセル済みの予約が含まれている | 1. 予約を5件登録する 2. そのうち2件をキャンセルする（残り3件が有効） 3. 新しい予約を登録する | 有効な予約は3件のため、追加で登録できる。 | 「予約の上限に達しています」と表示され、登録できない。 キャンセル済みの2件を含めて5件と数えられている。 | 100%（3回中3回） | macOS 15.5 / Chrome 139 / 1440px | 件数の集計時に、状態が「キャンセル済」のレコードが除外されていないと考えられます。 | — | 2026-08-11 | 未対応
8 | 低 | 表示 | 予約一覧（スマートフォン） | スマートフォン表示で予約一覧の表が画面外にはみ出す | 1. 画面幅 390px（iPhone 相当）で [予約一覧] を開く 2. 表の右端を確認する | 表が画面内に収まる。または表だけが横スクロールし、ページ全体は横に動かない。 | 表が画面幅を超え、ページ全体が横スクロールする。 「状態」「詳細」の列が初期表示では見えない。 | 100%（3回中3回） | iOS 18 Safari / 画面幅 390px、Chrome のデバイスエミュレーションでも再現 | 表を囲う要素に横スクロールの指定がないためと考えられます。 | bug-08 | 2026-08-11 | 未対応
9 | 低 | 表示 | 新規予約 | 登録に失敗したとき、原因が分からないメッセージだけが表示される | 1. すでに予約されている時間帯を指定して登録する 2. 画面上部のメッセージを確認する | 「指定の時間帯はすでに予約されています」など、利用者が次に何をすればよいか分かる文言が表示される。 | 「エラーが発生しました。」とのみ表示される。 どの項目に問題があるかが分からず、入力し直す箇所を特定できない。 | 100%（5回中5回） | macOS 15.5 / Chrome 139 / 1440px | 例外をまとめて捕捉し、共通の文言を表示していると考えられます。 | bug-09 | 2026-08-11 | 未対応
10 | 低 | データ整合 | 会議室管理 / 予約一覧 | 会議室を削除しても、その会議室の予約が残り続ける | 1. 管理者でログインする 2. [会議室管理] から、予約が入っている会議室を削除する 3. [予約一覧] を開く | 削除時に「この会議室には予約が3件あります」と警告が出る。 または、関連する予約もあわせて取り消される。 | 警告なく削除でき、予約一覧には会議室名が「不明な会議室」と表示された予約が残る。 この予約は編集もキャンセルもできない。 | 100%（3回中3回） | macOS 15.5 / Chrome 139 / 1440px | 会議室の削除時に、関連する予約の有無が確認されていないと考えられます。削除を禁止するか、論理削除にするかは方針をご確認ください。 | bug-10 | 2026-08-11 | 未対応

## 確認した観点
確認した観点の一覧
○＝問題なし ／ ×＝不具合として報告（該当のNoを記載）
分類 | 観点 | 確認した内容 | 結果 | 報告No
入力チェック | 未入力での送信 | 必須項目を空のまま送信したときの挙動 | ○
入力チェック | 文字数の上限・下限 | 件名50文字、備考500文字の境界値 | × | No.5
入力チェック | 不正な値 | 利用日に過去日・存在しない日付を指定 | ○
入力チェック | 前後関係 | 開始時刻と終了時刻の前後関係 | × | No.1
業務ロジック | 時間帯の重複 | 同一会議室で時間が重なる予約の禁止 | × | No.2
業務ロジック | 予約可能な範囲 | 営業時間 8:00〜22:00 の範囲外の指定 | × | No.6
業務ロジック | 予約件数の上限 | 1利用者あたり5件までの制限 | × | No.7
業務ロジック | キャンセル期限 | 開始1時間前を過ぎた予約のキャンセル | × | No.4
権限 | 画面の表示制御 | 一般利用者に管理メニューが表示されないか | ○
権限 | 他人のデータ | URL直接指定による他人の予約への操作 | × | No.3
権限 | ログアウト後 | ログアウト後に戻るボタンで画面を再表示 | ○
データ整合 | 関連データの削除 | 会議室・利用者を削除したときの予約の扱い | × | No.10
表示 | スマートフォン表示 | 画面幅390pxでのレイアウト崩れ | × | No.8
表示 | エラーメッセージ | 失敗時に原因と次の操作が分かるか | × | No.9
表示 | 一覧の並び順 | 予約一覧が時間順に並ぶか | ○
表示 | 0件のとき | 予約が1件もないときの表示 | ○